Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении»

на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади) с.Еленовка ул.Центральная,21 |  | 52,72 | 58,04 | 110 | Увеличение показателя связано с климатическими условиями в зимнее время |
| Удельная величина потребления органами местного самоуправления тепловой энергии (на кв.м площади) с.Шрамовка ул.Советская,1  |  | 78,6 | 56,71 | 72,2 | Снижение показателя связано с климатическими условиями в зимнее время |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов , на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов,% |  | 68,4 | 71,6 | 104,7 | Увеличение показателя связано с установкой дополнительных фонарей уличного освещения |

<1> Федеральный план статистических работ.

2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении"по состоянию на 01.01.2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации  | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) |  Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения, (тыс. рублей)  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
| Всего  | в том числе по источникам | Всего  | в том числе по источникам |  Всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 89,8 | 0,0 | 27,7 | 62,1 | 86,5 | 0,0 | 27,7 | 58,8 | 96,3 | 0,0 | 100.0 | 94,7 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405033000000000000 | 89,8 | 0,0 | 27,7 | 62,1 | 86,5 | 0,0 | 27,7 | 58,8 | 96,3 | 0,0 | 100.0 | 94,7 |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405033000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | создание благоприятных условий проживания населения на территории поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 89,8 | 0,0 | 27,7 | 62,1 | 86,5 | 0,0 | 27,7 | 58,8 | 96,3 | 0,0 | 100.0 | 94,7 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 914050330002S8670200 | 37,9 | 0,0 | 27,7 | 10,2 | 37,9 | 0,0 | 27,7 | 10,2 | 100,0 | 0,0 | 100.0 | 100,0 |
| 91405033000298670200 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 93,6 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |
| --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении" по состоянию на 01.01.2025 года |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.)  |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шрамовском сельском поселении | всего, в том числе: | 89,8 | 89,8 | 86,5 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 62,1 | 62,1 | 58,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | всего, в том числе: | 89,8 | 89,8 | 86,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 62,1 | 62,1 | 58,8 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Глава Шрамовскогосельского поселения |  | А.В. Копылова |