Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения»

на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Шрамовского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности главы Шрамовского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов Шрамовского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.4 | Выполнение других расходных обязательств | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление мобилизационной и вневойсковой подготовки в Шрамовском сельском поселении | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности ВУР | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Социальная поддержка граждан | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения | Количество утвержденных муниципальных правовых актов |  | 100% | 100% | 100 |  |
| Процент опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов. |  | 100% | 100% | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение функций органов местного самоуправления Шрамовского сельского поселения | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности администрации Шрамовского сельского поселения |  | 95% | 98,7% | 103,9 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности главы Шрамовского сельского поселения | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности главы Шрамовского сельского поселения |  | 95% | 100,0% | 105,3 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов Шрамовского сельского поселения | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов Шрамовского сельского поселения |  | 100,0% | 100,0% | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Выполнение других расходных обязательств | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение и выполнение других расходных обязательств |  | 95% | 100% | 105,3% |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление мобилизационной и вневойсковой подготовки в Шрамовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности ВУР | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение деятельности ВУР |  | 100% | 100% | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по социальной поддержке граждан Шрамовского сельского поселения |  | 95% | 99,8% | 105,0 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

"Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения"по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС: |  | 3190,1 | 113,3 | 200,0 | 2876,8 | 3049,0 | 113,3 | 200,0 | 2735,7 | 95,6 | 100,0 | 100,0 | 95,1 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91400005900000000000 | 3190,1 | 113,3 | 200,0 | 2876,8 | 3049,0 | 113,3 | 200,0 | 2735,7 | 95,6 | 100,0 | 100,0 | 95,1 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС: |  | 2985,8 | 0,0 | 200,0 | 2785,8 | 2958,2 | 0,0 | 200,0 | 2758,2 | 99,1 | 0,0 | 100,0 | 93,2 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91400005910000000000 | 2985,8 | 0,0 | 200,0 | 2785,8 | 2958,2 | 0,0 | 200,0 | 2758,2 | 99,1 | 0,0 | 100,0 | 93,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Шрамовского сельского поселения | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Шрамовского сельского поселения.  Повышение качества подготовки муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Шрамовского сельского поселения;  Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Шрамовского сельского поселения;  Укрепление материально-технического оснащения администрации Шрамовского сельского поселения. | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 2203,9 | 0,0 | 200,0 | 2003,9 | 2176,3 | 0,0 | 200,0 | 1976,3 | 98,7 | 0,0 | 100,0 | 98,6 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91401045910192010100 | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 593,8 | 593,6 | 0,0 | 0,0 | 593,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 91401045910192010200 | 807,5 | 0,0 | 0,0 | 807,5 | 780,2 | 0,0 | 0,0 | 780,2 | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |
| 91401045910192010500 | 525,8 | 0,0 | 0,0 | 525,8 | 525,8 | 0,0 | 0,0 | 525,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 91401045910192010800 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| 91401045910170100200 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 91401045910178510200 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности главы Шрамовского сельского поселения | Эффективное исполнение полномочий главы администрации Шрамовского сельского поселения. | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 482,9 | 0,0 | 0,0 | 482,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91401045910292020100 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 482,9 | 0,0 | 0,0 | 482,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов Шрамовского сельского поселения | Получение гражданами полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов в Совет народных  депутатов | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 284,5 | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 284,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91401075910390110200 | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 284,5 | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 284,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Выполнение других расходных обязательств | Решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91401135910490200200 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление мобилизационной и вневойсковой подготовки в Шрамовском сельском поселении |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91402035920000000000 | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ,,,Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности ВУР | Повышение уровня мобилизационной и вневойсковой подготовки. | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91402035920151180100 | 102,1 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 91402035920151180200 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Социальная поддержка граждан |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91410015930000000000 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Шрамовского сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91410015930190470300 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  по состоянию на 01.01.2024 года | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление и гражданское общество Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 3190,1 | 3190,1 | | 3049,0 |
| федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | | 113,3 |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 2876,8 | 2876,8 | | 2735,7 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | | всего, в том числе: | 2985,8 | 2985,8 | | 2958,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 2785,8 | 2785,8 | | 2758,2 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 2203,9 | 2203,9 | | 2176,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | | 200,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 2003,9 | 2003,9 | | 1976,3 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности главы Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 483,0 | 483,0 | | 482,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 483,0 | 483,0 | | 482,9 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 284,5 | 284,5 | | 284,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 284,5 | 284,5 | | 284,5 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Выполнение других расходных обязательств | | всего, в том числе: | 14,5 | 14,5 | | 14,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 14,5 | 14,5 | | 14,5 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление мобилизационной и вневойсковой подготовки в Шрамовском сельском поселении | | всего, в том числе: | 113,3 | 113,3 | | 113,3 |
| федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | | 113,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности ВУР | | всего, в том числе: | 113,3 | 113,3 | | 113,3 |
| федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | | 113,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Социальная поддержка граждан | | всего, в том числе: | 91,0 | 91,0 | | 90,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 91,0 | 91,0 | | 90,8 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих | | всего, в том числе: | 91,0 | 91,0 | | 90,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 91,0 | 91,0 | | 90,8 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Глава Шрамовского  сельского поселения | |  | | | | А.В. Копылова | |