Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Ответственный исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | Дезинсекционные и акарицидные обработки | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Количество дезинсекционных и акарицидных мероприятий, ед |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1  | Эпидемиологические и эпизодологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Дезинсекционные и акарицидные обработки | Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и акарицидным обработкам, % |  | 95 | 100 | 105,3 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

"Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка"по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации  | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) |  Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения, (тыс. рублей)  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
| Всего  | в том числе по источникам | Всего  | в том числе по источникам |  Всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91404052500000000000 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Эпидемиологические и эпизодологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района |  91404052510000000000 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1  | Дезинсекционные и акарицидные обработки | Эпидемиологическое благополучие на территории Шрамовского сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91404052510190320200 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |
| --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.)  |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка | всего, в том числе: | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Эпидемиологические и эпизодологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам | всего, в том числе: | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Дезинсекционные и акарицидные обработки | всего, в том числе: | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Глава Шрамовскогосельского поселения |  | А.В. Копылова |